U  M  O  W  A

Nr PKD.272...2020

zawarta w dniu ……………………. r. w Czarni pomiędzy:

Gminą Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, NIP: 758-21-57-593, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu której jako odbiorca działa Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, reprezentowany przez:

1.	Marka Piórkowskiego		- Wójta Gminy

Przy kontrasygnacie

2.	Krystyny Piórkowskiej		- Skarbnika Gminy,

a

………………………………………… z siedzibą …………..………………..………………, REGON: …………..……………..……………… NIP: …………..………………..…..………

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………...…..,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), strony ustalają co następuje:

§ 1.

Definicje i Oświadczenia

- W Umowie następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

  - Inwestycja – oznacza wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla 5 budynków publicznych i 5 budynków prywatnych na terenie Gminy Czarnia;

  - SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

  - Umowa – oznacza niniejszą umowę;

  - Czas reakcji serwisu – oznacza czas, w którym Wykonawca jest zobowiązany do naprawy awarii/usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii/usterce;

  - Instalacja – oznacza odpowiednio w poszczególnych budynkach zestawy fotowoltaiczne;

  - STWiOR – oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, określające sposób wykonania i odbioru robót, właściwe dla poszczególnych budynków, stanowiące załączniki do SIWZ;

  - Beneficjent – Właściciel/właściciele budynku (nieruchomości) objętego Inwestycją, który podpisał umowę z Zamawiającym lub sam Zamawiający – dla budynków użyteczności publicznej;

  - Odbiór końcowy – odbiór wszystkich Instalacji będących przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2;

  - Odbiór robót zanikających – odbiór robót ulegających zakryciu podczas prowadzonych prac, przez co niemożliwych lub bardzo trudnych do zweryfikowania podczas innych odbiorów;

  - Ocena techniczna – wstępne spotkanie Wykonawcy z Beneficjentem, na którym Wykonawca dokona analizy nieruchomości oraz określi możliwość wykonania na niej Instalacji. Wykonanie każdej Oceny technicznej zostanie potwierdzone spisaniem przez Wykonawcę i Beneficjenta Protokołu z Oceny technicznej.

- Liczba pojedyncza danego terminu, pojęcia, wyrażenia obejmuje także jego liczbę mnogą i na odwrót, chyba że co innego wynika z kontekstu.

- Nagłówki w niniejszej Umowie umieszczono wyłącznie ze względów redakcyjnych i nie wpływają one na interpretację jej postanowień.

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał osobowy posiadający uprawnienia umożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 14, oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Inwestycji. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie Inwestycji;

  - przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Inwestycji, w tym na ustalenie wysokości Wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu Umowy, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń;

  - zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu Umowy, zakresem robót oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń;

  - użyte do realizacji przedmiotu Umowy materiały będą nowe i nie będą pochodziły z serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadać parametry zgodne z przedstawioną ofertą Wykonawcy i STWiOR;

  - przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości Wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się (i w całości je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2.

Przedmiot Umowy

    - Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, sporządzoną na podstawie SIWZ i w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: FUK.271.53.2020) – zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego za zapłatą wynagrodzenia.

    - Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,75 kWp (16kW) dla budynku Urzędu Gminy Czarnia w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 223/3, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,70 kWp (15kW) dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni, w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 222, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,95 kWp (20kW) dla budynku Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 2075, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,90 kWp (5kW) dla budynku remizo – świetlicy w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 78/13, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,70 kWp (50kW) dla budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, w miejscowości Długie, działka ewidencyjna nr 363/2, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWp (10kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 2089/1 i 2089/2, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 201, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 228/3, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 388, gmina Czarnia;

  - Budowę systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 1542, gmina Czarnia;

  - Budowę instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, dla budynku Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowość Długie, gmina Czarnia, działka ewidencyjna numer 363/2, gmina Czarnia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Serwisu Instalacji fotowoltaicznych (tj. roczne przeglądy, oględziny i pomiary elektryczne) przez okres 5 lat.

    - Szczegółowy opis Przedmiot Umowy został określony w SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

- zagwarantowania, że osoby wykonujące jakiekolwiek czynności u Beneficjentów będą cechowały się odpowiednią kulturą osobistą w szczególności: nie używały słów wulgarnych, nie paliły wyrobów tytoniowych bez zgody Beneficjentów, zachowywały czystość i porządek w trakcie pracy, a po jej zakończeniu przywróciły miejsce pracy do stanu pierwotnego;

- kulturalnego i rzeczowego udzielania informacji i wyjaśnień Beneficjentowi.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności wszelkie szkody wyrządzone Beneficjentom.

- Wykonawca wykona instalację w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez Operatora sieci energetycznej. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia  instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je u Operatora sieci energetycznej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  po podłączeniu każdej instalacji do sieci przez Operatora sieci energetycznej. Protokół podłączenia do sieci będzie dokumentem niezbędnym podczas odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca sporządzi w języku polskim skróconą instrukcję obsługi i sposobu monitorowania prawidłowego funkcjonowania Instalacji. Przedmiotowa instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 4.

Obowiązki związane z przygotowaniem Inwestycji

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentacje wykonawczą (dalej: „Dokumentacja wykonawcza”), na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, kompletną i zdatną do należytego wykonania Instalacji w budynkach Beneficjentów lub Zamawiającego oraz zgodną z STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania Dokumentacji Wykonawczej na swój koszt oraz uwzględnić zalecenia producenta/producentów Materiałów niezbędne dla realizacji Inwestycji. Poszczególna Dokumentacja wykonawcza winna zostać przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem Instalacji.

  - W przypadku gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie jakichkolwiek pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w Umowie lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji Umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonawca uprawniony jest powierzyć opracowanie części lub całości prac z zakresu opracowania Dokumentacji wykonawczej specjalistycznym podmiotom, jednakże ponosi za ich działanie lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest:

- przeprowadzić w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy, wstępnego spotkania z Beneficjentami, na którym Wykonawca przedstawi wstępny harmonogram realizacji Inwestycji, osoby zaangażowane w realizację Inwestycji oraz inne kluczowe aspekty wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na 5 dni przed planowanym terminem spotkania, o jego miejscu i dacie;

- do sporządzenia Oceny technicznej u Beneficjentów oraz przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej raportu z tej Oceny w terminie 10 dni od daty wstępnego spotkania, o którym mowa w pkt 1;

- w terminie do 25 dni od daty podpisania Umowy przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”), który nie będzie załącznikiem do Umowy, ale dokumentem pomocniczym. Harmonogram winien być sporządzony z podziałem na poszczególne zadania wymienione w § 2 ust. 2, z podziałem na typ i ilość poszczególnych Instalacji, w kwotach netto i brutto w oparciu o kosztorys inwestorski oraz z uwzględnieniem terminu realizacji.

  - Harmonogramy, o których mowa w ust. 4 powinny m.in. zostać utworzone, w taki sposób aby zakładały równomierne, systematyczne wykonanie robót w trakcie realizacji Umowy. Tworząc Harmonogramy Wykonawca powinien uwzględnić również warunki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku oraz ich wpływ na możliwość montażu poszczególnych typów Instalacji.

  - Zamawiający uprawniony jest w terminie 7 dni od daty przedłożenia Harmonogramu, do wezwania Wykonawcy do wprowadzenia w nim zmian w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki.

  - W celu ominięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony oświadczają, iż zatwierdzenie Harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za dostarczone przez niego materiały.

  - Wykonawca nie może rozpocząć montażu Instalacji, bez uprzedniego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Beneficjentami i Zamawiającym termin realizacji Instalacji, przejęcia ich terenu i przeprowadzenia na nich Robót.

§ 5.

Realizacja Inwestycji

  - Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostępem osób trzecich oraz zorganizuje zaplecze placu budowy zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

  - Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia placu budowy i przystąpienia do prac.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów oraz do zapewnienia wszystkich potrzebnych sprzętów i narzędzi, transportu oraz usług wymaganych do zrealizowania Inwestycji, niezależnie od tego, czy czynności te są bezpośrednio wskazane w SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o dozorze technicznym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, zasadami sztuki budowlanej i inżynierskiej, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Inwestycję zgodnie z Harmonogramem oraz STWiOR w sposób gwarantujący bezawaryjne funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.

  - Wykonawca zorganizuje na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność zaplecze magazynowe i socjalne dla osób koordynujących i kierujących robotami, a także osób wykonujących bezpośrednio roboty związane z realizacją Inwestycji.

  - Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego oraz ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

  - Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, możliwością urządzenia zaplecza, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do lokalizacji dostawy i montażu, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

  - Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z normami lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie prac są niezgodne z umową co do jakości, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.

  - Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:

- usunięcia z terenu budowy, niezgodnych z Umową, materiałów, towarów i/lub zaniechania prac,

- udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych prac.

  - Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a także Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich prac odebranych w każdym stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu odbioru końcowego Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia.

§ 6.

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

    - Termin realizacji Przedmiotu Umowy strony ustalają do dnia 26.02.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

    - Zamawiający jest na etapie zwiększania poboru mocy w 3 lokalizacjach. W przypadku nie uzyskania zwiększenia mocy w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający informuje, że termin realizacji wydłuży się odpowiednio.

    - Wykonanie wszelkich robót składających się na Przedmiot Umowy w sposób zgodny z Umową zostanie potwierdzone dokonaniem Odbioru Końcowego.

    - W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz materiałów, a także do podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji Inwestycji.

§ 7.

Odbiór

    - Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca wraz z kierownikiem budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

    - Przedmiot Umowy podlegał będzie następującym odbiorom:

- Odbiór robót zanikających,

- Odbiorowi Końcowemu,

- Odbiorowi Ostatecznemu Pogwarancyjnemu,

zwane dalej łącznie „Odbiorami”.

    - W ramach odbioru sprawdzana będzie zgodność robót w zakresie Inwestycji z postanowieniami umowy, SIWZ wraz z załącznikami, ofertą oraz zasadami sztuki budowlanej. Instalacje fotowoltaiczne powinny być podłączone do sieci energetycznej, a protokół podłączenia do sieci musi zostać dołączony do zgłoszenia instalacji do odbioru częściowego.

    - Uwagi Beneficjentów dotyczące wykonanych robót w danej lokalizacji Instalacji będą zgłaszane przed Odbiorem Końcowym, a następnie będą wyjaśniane przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia przekazywane będą Beneficjentowi, który zgłosił uwagi i do wiadomości Zamawiającego.

    - Przed zgłoszeniem Robót do Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest:

- dochować wymogów dotyczących przygotowania Instalacji, określonych w STWiOR, która zawiera szczegółową techniczną procedurę odbioru, w tym rozruch Instalacji,

- dokonać wszelkich czynności związanych z oddaniem Instalacji do użytkowania, w tym podłączenie do sieci energetycznej.

    - Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony po:

- zakończeniu montażu wszystkich Instalacji i zgłoszeniu ich do odbioru końcowego,

- przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 10.

    - Odbiór Końcowy zostanie potwierdzony spisaniem przez Strony Protokołu odbioru końcowego Inwestycji (dalej: „Protokół odbioru końcowego”).

    - O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy. Osiągnięcie gotowości do odbioru  zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

    - Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

    - Podczas odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie dokonującej Odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.:

- część opisową,

- niezbędne obliczenia techniczne oraz opinię, stwierdzającą, że dach przeniesie obciążenie panelami, dokument ten winien być sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w tym zakresie,

- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

- wymagane prawem oświadczenia,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,

- numery telefonów i adresy e - mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać konsultacje,

- komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- instrukcję obsługi instalacji w języku polskim zawierającą instrukcję obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z informacją o okresach gwarancyjnych na poszczególne urządzenia i roboty oraz terminach przeglądów gwarancyjnych oraz informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach Gwarancji Jakości.

    - Wykonanie każdej z części robót w zakresie Inwestycji, tzn. wykonanie instalacji dla każdego z budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej podlega odbiorowi instalacji przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

    - Zasady odbioru końcowego za wyjątkiem robót zanikających kształtują się następująco:

      - w przypadku odbioru bez stwierdzenia wad robót, za termin wykonania przedmiotu odbioru będzie przyjęta data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości robot do odbioru, zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

      - w przypadku wad robót, w tym braków dokumentacji, nieprawidłowych wyników prób i pomiarów instalacji, Zamawiający będzie uprawniony odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia, i wyznaczyć w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Zamawiający jest ponadto uprawniony do skorzystania ze wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym do obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy w zakresie dotkniętym wadami;

      - w przypadku wyznaczenia wykonawcy terminu do usunięcia wad, bądź do ponownego wykonania przedmiotu odbioru w zakresie danej części robót, Zamawiający wyznaczy termin odbioru w sposób analogiczny jak w pkt 2 niniejszych zasad;

      - za dzień wykonania będzie przyjęta data zgłoszenia Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) gotowości robót do odbioru po usunięciu usterek lub po ponownym wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie danej części robót.

    - Zasady odbioru robót zanikających a w szczególności ułożenia kabli przy instalacji naziemnej,  kształtują się następująco:

      - Na dwa dni robocze przed planowanym wykonaniem robót zanikających Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego planowanie wykonania takich prac z podaniem ich zakończenia;

      - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wykonanie robót zanikających w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia wykonania planowanych robót, z zastrzeżeniem, że odbiory odbywają się jedynie w dni robocze;

      - w przypadku wad robót, w tym braków dokumentacji, nieprawidłowych wyników prób i pomiarów instalacji, Zamawiający będzie uprawniony odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

      - w przypadku ponownego wykonania przedmiotu odbioru (robót zanikających) w zakresie danej części robót, Zamawiający przeprowadzi odbiór w sposób analogiczny jak w pkt 2 niniejszych zasad;

      - w przypadku braku zgłoszenia wykonania robót zanikających o którym mowa w pkt 1, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zażądać dokonania „odkrywki” robót zanikających na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Odbiorowi Końcowemu podlega wyłącznie Przedmiot Umowy lub jego zakres wolny od Wad.

    - Po usunięciu Wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do przystąpienia do Odbioru (dalej: „Ponowny Odbiór”). Jeżeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal występują Wady, Zamawiający może - wedle własnego wyboru:

- ponawiać żądania usunięcia Wad istotnych, aż do skutecznego ich usunięcia przez Wykonawcę i wówczas dokonać Ponownego Odbioru;

- ostatecznie odmówić dokonania danego Odbioru i odstąpić od Umowy w całości lub w części;

- ostatecznie odmówić dokonania danego Odbioru, a następnie powierzyć wykonanie tej części podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub ponownego wykonania Robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Do Protokołu Odbioru Końcowego zostanie załączona przez Wykonawcę płyta CD zawierająca dokumenty, o których mowa w ust. 10.

    - W dniu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi własność poszczególnych Instalacji podlegających danemu odbiorowi.

    - Ostateczny pogwarancyjny odbiór Przedmiotu Umowy (dalej: „Odbiór Ostateczny Pogwarancyjny”) nastąpi nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Gwarancji i nie wcześniej niż 90 dni przed upływem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego Pogwarancyjnego zostaną stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie usunięte, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad.

§ 8.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w łącznej wysokości:

netto: ………………. zł (słownie: …..…….………………………………………………………), + podatek VAT w wysokości: ………………………… zł (słownie: …..…….……………………),

wartość brutto: ………………………… zł (słownie ......……………………………………… …),

strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z Formularzem ofertowym w wysokości:

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,75 kWp (16kW) dla budynku Urzędu Gminy Czarnia w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 223/3, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,70 kWp (15kW) dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni, w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 222, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,95 kWp (20kW) dla budynku Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 2075, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,90 kWp (5kW) dla budynku remizo – świetlicy w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 78/13, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,70 kWp (50kW) dla budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem, w miejscowości Długie, działka ewidencyjna nr 363/2, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWp (10kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 2089/1 i 2089/2, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 201, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnia, działka ewidencyjna nr 228/3, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 388, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,95 kWp (6kW) dla budynku mieszkalnego w miejscowości Surowe, działka ewidencyjna nr 1542, gmina Czarnia;

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, dla budynku Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowość Długie, gmina Czarnia, działka ewidencyjna numer 363/2, gmina Czarnia

…………….zł netto, …………….% Vat, ……………. zł brutto.

- Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment). W przypadku zmian przepisów lub otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej, Zamawiający ma podstawy do zmiany umowy w tym aspekcie umowy. Wynagrodzenie netto nie podlega zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) jest rachunkiem VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za dany typ i rodzaj Instalacji, o którym mowa w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie Robót (za daną Instalację), jak również innych robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia celu Umowy, wykonanie Serwisu i udzielenie Gwarancji Jakości. Ponadto wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania Umowy, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania Przedmiotu Umowy. Wobec tego Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia wynagrodzenia z powołaniem się na jakiekolwiek koszty realizacji Umowy.

- Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego i protokolarnym stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca dołączy do faktury kompletem odpowiednich załączników, do których należą:

- kopia Protokołu odbioru końcowego,

- pisemnych poświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1,

- oświadczenia podwykonawców i wykonawcy, zgodnych ze wzorem stanowiącym załączniki do Umowy nr 5 i 6.

Za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

§ 9.

Szkolenia

- Wykonawca najpóźniej w dniu Odbioru Instalacji, przeszkoli wszystkich Beneficjentów w zakresie obsługi Instalacji. Wykonawca przed dokonaniem odbioru uzyska od Beneficjentów pisemne poświadczenie przeprowadzenia wskazanego przeszkolenia.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

§ 10.

Warunki gwarancji jakości i rękojmi

- Gwarancja Jakości:

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy (w tym prawidłowego funkcjonowania instalacji). Współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości jest posiadacz nieruchomości, na której zamontowana została dana instalacja. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.

  - Okres gwarancji jakości wynosi …… miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia.

  - W okresie wskazanym powyżej Zamawiający nie utraci gwarancji, nie dojdzie do uszkodzenia instalacji oraz jej elementów w związku ze stanami postojowymi związanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie silnego nasłonecznienia, zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami (temperatury poniżej 0oC).

  - Udzielona gwarancja jak również rękojmia obowiązuje niezależnie od istnienia instalacji odgromowej na budynku, na którym montowana jest instalacja.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania świadczeń z tytułu gwarancji jakości, jeżeli zgłoszenie usterki zostanie mu doręczone w terminie ważności gwarancji.

  - W okresie gwarancji Zamawiający lub właściciele (użytkownicy) nieruchomości nie są zobowiązani do przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek płatnych czynności i przeglądów. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 8 ust. 1, zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń, w szczególności jeśli warunkują one utrzymanie gwarancji producentów na te materiały lub urządzenia.

  - Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Końcowego.

  - Zamawiający lub właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo pod numer telefonu albo adres email wskazany w protokole odbioru.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i utrzymania adresu email, numeru  telefonu  do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją przez cały okres gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu dostępu do aplikacji komputerowej, umożliwiającej wgląd za pośrednictwem sieci Internet w czasie rzeczywistym do dokumentacji związanej ze zgłoszonymi reklamacjami, podjętymi przez Wykonawcę czynnościami i ustaleniami w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu bieżącą kontrolę prawidłowości wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jakości.

  - Numer telefonu przeznaczony do zgłaszania awarii powinien być czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00 z wyłączeniem dni świątecznych. W okresach świątecznych wykonawca zapewnia pod wskazanym numerem telefonu dyżur służący realizacji zgłoszeń nagłych zagrażających mieniu, bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu mieszkańców. Koszt połączenia nie może przekraczać stawek połączeń międzymiastowych.

  - W trakcie przyjmowania zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest ocenić jego zasadność. Przyjęcie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę, że zgłoszenie zostanie wykonane w ramach bezpłatnych czynności gwarancyjnych. Wykonawca posiada fachową wiedzę oraz możliwość kontaktu z użytkownikiem instalacji pozwalające na rzetelne ustalenie  stanu faktycznego zgłoszenia. Wykonawca nie może uzależniać przystąpienia do czynności serwisowych od podpisania, zaakceptowania jakiegokolwiek oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń, których treść została zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia usunięcia wady wynikającego z przedstawienia przez Wykonawcę żądania niezgodnego z treścią zdania poprzedniego, opóźnienie to będzie uważane za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wady.

  - Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne usterki w czasie …….. godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na dłuższy termin usunięcia wady.

  - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. Udowodnienie tego, że wada powstała z winy użytkownika leży po stronie Wykonawcy. W szczególności jeżeli za podstawę odmowy wykonania usunięcia wady w ramach gwarancji Wykonawca będzie podnosił twierdzenie, że wada wynika z przerobienia instalacji przez użytkownika, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że doszło do takiej ingerencji użytkownika w instalację.

  - Wykonawca wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 10, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu oświadczenia gwarancyjnego producenta każdego składnika instalacji. Dokument ten będzie stanowić oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 k.c. i powinien potwierdzać udzielenie przez ten podmiot gwarancji na te elementy na warunkach zgodnych z SIWZ, w szczególności powinien on wskazywać Zamawiającego, jako podmiot uprawniony do korzystania z uprawnień gwarancyjnych w stosunku do tych elementów, bez spełniania dodatkowych warunków.

  - Uwagi  właścicieli  nieruchomości dotyczące  wykonanych  robót zgłaszane  przed terminem ukończenia inwestycji wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia przekazywane będą właścicielom nieruchomości, a także do wiadomości Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że dostarczone i wykorzystane przy wykonaniu instalacji urządzenia i materiały będą objęte gwarancją producentów, której okres będzie co najmniej równy okresom wskazanym w pkt 1.2. W przypadku, w którym Wykonawca zaproponował w ofercie wydłużenie okresu gwarancji producentów wybranych urządzeń (w celu uzyskania oceny w kryteriach oceny ofert) gwarancja producentów tych urządzeń będzie musiała odpowiadać okresom wskazanym w pkt 1.2., przedłużonym stosownie do warunków SIWZ i oferty.

  - Naprawy gwarancyjne w zakresie gwarancji jakości Wykonawcy oraz w zakresie gwarancji producenta powinny odbywać się na miejscu, w którym zlokalizowana jest instalacja. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy na miejscu, obowiązkiem Wykonawcy jest odebranie danego elementu, jego przewiezienie na miejsce naprawy i dowóz do lokalizacji instalacji, a także ponowny montaż i przywrócenie należytej pracy instalacji.

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich zastępczego wykonania przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu tego kosztu na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Koszt takiego zastępczego wykonania będzie mógł także zostać pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19.

- Rękojmia:

  - Strony umownie rozszerzają okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robót, urządzeń i materiałów, a także przekazanej dokumentacji i innych elementów przedmiotu Umowy na czas równy okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 1 pkt 1.2.

  - Do realizacji uprawnień wynikających z rękojmi znajdują odpowiednie zastosowanie zapisy  ust. 1.

  - Rękojmia za wady obejmuje wszelkie wady urządzeń, materiałów i robót Wykonawcy, ale także wady przekazanej dokumentacji i innych elementów przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę i gwarancji producentów materiałów i urządzeń.

  - Zamawiający będzie uprawniony do korzystania ze wszystkich uprawnień z rękojmi przysługujących mu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży (na podstawie odesłania zawartego w art. 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego).

- Wykonawca przez okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni w ramach wynagrodzenia ryczałtowego konsultacje w zakresie prawidłowej i celowej eksploatacji zainstalowanych instalacji właścicielom nieruchomości, w których zostały zainstalowane instalacje w zakresie Inwestycji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej e-mail i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań przekazywanych drogą email termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 7 dni.

- Wykonawca na swój koszt przeprowadzi serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami i na warunkach określonych przez producenta zamontowanych urządzeń.

§ 11.

Monitoring

  - Wykonawca zapewni monitoring pomiarów wszystkich wykonanych Instalacji, w celu bieżącego monitorowania efektów pracy wszystkich Instalacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykazać, najpóźniej w Dacie Zakończenia Umowy, na podstawie monitoringu, o którym mowa w ust. 1, osiągnięcie efektów pracy Instalacji na poziomie gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z wszystkich wykonanych Instalacji.

§ 12.

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

- W toku realizacji Inwestycji Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 15 dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca Raport z postępu w realizacji Inwestycji zawierający co najmniej następujące informacje:

- część stałą: Nazwę Projektu; Zamawiającego; Wykonawcę Zadania; Okres objęty raportem; Datę podpisania Umowy oraz datę rozpoczęcia Robót; Osobę sporządzającą Raport; Kierownika Robót; nr telefonu; adres e-mail;

- część zmienną: określającą postęp robót w danym okresie sprawozdawczym z podaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego; roboty planowane do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym; stan dostaw głównych urządzeń oraz planowane dostawy, podanie liczby brygad pracujących w danym okresie sprawozdawczym.

- Jako załącznik do Raportu Wykonawca przedłoży aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy.

- W terminie 7 dni Zamawiający może:

- zgłosić uwagi do Raportu dotyczące jego treści lub kompletności i wezwać Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,

- wezwać Wykonawcę do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, poprzez opracowanie, przedłożenie Zamawiającemu i wdrożenie Programu Naprawczego (dalej: „Program Naprawczy”) w terminie 14 dni.

- Program Naprawczy opracowywany będzie w szczególności w przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest niewystarczające. Ocena tempa realizacji Przedmiotu Umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram oraz dane zawarte w Raporcie. Wykonawca w takim przypadku może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w realizację Umowy pracowników i zleceniobiorców oraz materiałów, a także do podjęcia innych niezbędnych działań, w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 7 dni uwag do Programu Naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do Programu Naprawczego, a następnie przedłożyć poprawiony Program Naprawczy w terminie 7 dni.

- Zamawiający dokona oceny wdrożenia Programu Naprawczego na podstawie treści Raportu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym został złożony Program Naprawczy. W przypadku braku poprawy lub niezadawalającej poprawy realizacji Umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie według własnego uznania uprawniony:

  - powierzyć dalsze wykonywanie Inwestycji lub jej części innej osobie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu wynikającego z umowy za wykonanie tych Robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te Roboty zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia (wykonanie zastępcze),

  - odstąpić od Umowy w całości lub w części.

- W Okresie Gwarancji jakości i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczać w formie pisemnej lub elektronicznej informacje, na każde żądanie Zamawiającego, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego, na każde żądanie;

  - niezwłocznie udzielać w formie pisemnej lub elektronicznej wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych  od dnia otrzymania żądania;

  - niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji Inwestycji, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych w Umowie;

  - współpracować z Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem Umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów;

  - współpracować z Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem Umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów.

§ 13.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

    - Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wraz z kartami materiałowymi źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

    - Zamawiający w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawcę dopuszcza możliwość wyboru Instalacji lub ich części, celem zweryfikowania spełniania przez te Instalacje lub ich części parametrów deklarowanych w ofercie (w tym karcie katalogowej) poprzez wykonania badania w certyfikowanym laboratorium na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy przynajmniej jedna Instalacja lub jej część nie będzie spełniała parametrów wskazanych w ofercie, w tym w karcie katalogowej, Wykonawca zostanie obciążony kosztami przekazania i badania Instalacji lub jej części. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty przekazania i badania w certyfikowanym laboratorium wszystkich Instalacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów Instalacji lub ich części z kartami katalogowymi producentów przez co najmniej 3 Instalacje lub ich części przekazane do badania, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Zapisy § 16 Umowy stosuje się odpowiednio.

    - Zamawiający, w ramach zarządzania realizacją Projektu, ma uprawnienia nadzorcze w zakresie badania aspektów technicznych Inwestycji, zgodności realizacji zadań Wykonawcy z ofertą, jakości sprzętu, materiałów i narzędzi, dochowania terminów i dyscypliny wykonywanych Robót, a Wykonawca zobowiązany jest do poddania się pod nadzór Zamawiającemu.

§ 14.

Personel Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania w realizację Inwestycji personelu wskazanego w ofercie i spełniającego minimalne wymagania określone w SIWZ.

- Wykonawca wyznacza do realizacji co najmniej:

- Kierownika robót w osobie: …………………………, do którego zadań będzie należało w szczególności: bezpośrednie kierowanie robotami, kierowanie pracami brygad oraz działaniami dostawców.

Osoby te spełniają wymagania dla tych funkcji określone w SIWZ.

- Zmiana osób pełniących funkcje kierowników robót może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn i po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Osoby przejmujące te funkcje muszą posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane dla danej funkcji zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający zastrzega możliwość oceny pracy brygad w trakcie trwania robót. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia wykonania robót niezgodnie z SIWZ wraz z załącznikami lub sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego brygady mogącej wykonać prace zgodnie z postanowienia SIWZ. Brygada dopuszczająca się naruszenia nie może otrzymać od Wykonawcy robót zlecenia wykonania kolejnej instalacji.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 1 osoby wykonującej pracę w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

- Wykonawca (lub podwykonawca) w dniu podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby wykonującej czynności w ramach realizacji zamówienia.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudnione na podstawie umowy o pracę, imię, nazwisko tej osoby, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

§ 15.

Personel Zamawiającego

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu umowy są pracownicy Urzędu Gminy Czarnia:

Pan Grzegorz Kamzelski tel. 297727017 wew. 23 e-mail: sekretarz@czarnia.com.pl;

Pani Karolina Rydel tel. 297727017 wew. 26 e-mail: budownictwo@czarnia.com.pl.

- Zamawiający powołał dla celów kontroli realizacji Inwestycji inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

………………..…………………………, tel. ………….….………, e-mail: ……………..………,

uprawnionego do kontroli całego procesu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę i jego kontrahentów. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie w szczególności wykonywał obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 25 i 26 prawa budowlanego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych, prawnych które mogą powodować po stronie Zamawiającego powstanie zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego.

§ 16.

Kary umowne

  - Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku:

  - odstąpienia (w całości lub w części), przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1;

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Instalacji lub stwierdzonych w Okresie Gwarancji i Okresie Rękojmi, w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad;

  - zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1, w wysokości 2 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń w stosunku do terminu określonego w § 9, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w przeprowadzeniu jednego szkolenia;

  - opóźnienia w przedłożeniu raportu z przeprowadzenia Ocen technicznych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 2, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 3, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - opóźnienia w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu lub karty materiałowej w stosunku do terminu określonego na podstawie w § 4 ust. 6, w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - opóźnienia w przedłożeniu Programu Naprawczego lub poprawionego Programu Naprawczego zgodnie z § 12, w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zatwierdzony podwykonawca - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień wykonywania robót przez ten podmiot;

  - w przypadku:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;

  - opóźnienia w przeprowadzeniu serwisu wymaganego przez producenta urządzeń, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Kara liczona będzie za każdy przypadek nie przeprowadzenia serwisu poszczególnej instalacji;

  - nieprzedłożenia podczas odbioru lub na żądanie Zamawiającego certyfikatu potwierdzającego zastosowanie paneli z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną, zgodnie z deklaracją Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek.

  - Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacjach przewidzianych niniejszą Umową.

  - W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej drugiej Stronie. Zamawiający wystawi Wykonawcy noty księgowe opiewające łącznie na kwotę odpowiadającą wysokości naliczonej kary umownej.

  - Zamawiający może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub ściągnąć je z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 19.

  - Kary umowne będą naliczane oddzielnie co do każdej indywidualnej instalacji.

§ 17.

Zmiany postanowień Umowy

    - Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy Pzp.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

  - zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

  - zmiana, w tym wydłużenie, terminu realizacji Przedmiotu Umowy w związku z:

a)	koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy,

b)	zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c)	działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

d)	zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:

- w przypadku protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji Umowy,

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu, na którym ma zostać zainstalowana Instalacja lub jego udostępnienia przez Beneficjenta,

e)	wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, np. wynikające z przebudowy lub remontu budynków lub innych zmian technicznych w Lokalizacjach Inwestycji,

f)	wystąpieniem okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

g)	zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności np. czasowy brak na rynku urządzeń, które były zaoferowane w ofercie. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu wcześniejsze zapewnienie dostawy od producenta lub sprzedawcy,

h)	wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie, np. bardzo niskiej temperatury uniemożliwiającej montaż instalacji fotowoltaicznych,

i)	wystąpieniem opadów lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową i wiedzą techniczną,

w wymienionych powyżej przypadkach Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). Czas trwania okoliczności winien być odnotowany w stosownych protokołach oraz zatwierdzony przez Zamawiającego;

    - Zmiana technologii wykonania danego zakresu Umowy (w tym również zmiana zaakceptowanego wcześniej rodzaju lub producenta poszczególnej instalacji) pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Umowy, w szczególności:

a)	pojawieniem się na rynku Materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, kosztów eksploatacji Inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Instalacji i/lub Robót,

b)	brakiem dostępności na rynku Materiałów, sprzętu lub urządzeń,

c)	niewymiarowym, niespełniającym wymagań pomieszczeniem, w którym ma zostać zamontowana Instalacja,

d)	pojawieniem się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót, zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji Inwestycji,

e)	zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

    - Niezależne od Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji Umowy, m.in. Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby),

    - Zmiana trybu lub sposobu realizacji Umowy w zakresie:

a)	rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

b)	wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w Umowie,

c)	wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w Umowie,

d)	wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;

    - Zmiany warunków realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

      - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

      - koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

      - wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie Przedmiotu Umowy w założony w STWiOR sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,

      - zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,

      - zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia brutto o wartość niezrealizowanych elementów Przedmiotu Umowy,

      - zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

    - Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności związane ze:

a)	zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b)	zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji Umowy, w tym zmianą jego wysokości w stosunku do zmiany wartości wynagrodzenia brutto,

c)	zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych).

    - Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą, celem dokończenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

    - Zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia brutto w przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia brutto w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo- finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.

    - Jeżeli powstała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz).

    - Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania realizacji Przedmiotu Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

    - Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy jest dostosowanie przez Wykonawcę wysokości (zmniejszenia lub zwiększenia - odpowiednio do wartości wynagrodzenia) lub terminu ważności zabezpieczenia określonego w § 19, jeśli zmiana Umowy będzie miała wpływ na to zabezpieczenie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody, gdyż wyrażenie tej zgody jest zależne wyłącznie od woli Zamawiającego.

    - Zmiany w Harmonogramie nie będą traktowane jako zmiany Umowy i nie będą wymagały zawarcia aneksu do Umowy. Aktualizacja Harmonogramu sama w sobie nie może mieć wpływu na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 18.

Odstąpienie od Umowy

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Umowie oraz przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności PZP i kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od Umowy powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- Na podstawie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy:

  - zaistnieje którakolwiek sytuacja określona w § 7 uprawniająca go do odstąpienia,

  - zaistnieje sytuacja określona w § 12 ust. 6,

  - zaistnieje sytuacja określona w § 13 ust. 2,

  - zaistnieje sytuacja określona w § 20 ust. 3,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy Wykonawcy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danej Instalacji co najmniej 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do jej wykonania w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (dalej: „Protokół inwentaryzacji”) robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy odstąpiono od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót oraz robót zabezpieczających.

- Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nie umniejszający prawa domagania się kar umownych oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół inwentaryzacji oraz ofertę Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Rękojmi i Gwarancji Jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 19.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”) w formie …………………….. w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, co stanowi kwotę: ……………………………… złotych (słownie………………………………..…).

    - Zabezpieczenie	należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

    - Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

    - Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w Okresie Rękojmi.

    - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

    - Kwota	w	wysokości ………………….. złotych (słownie: …………………………..…) stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi (w tym roszczeń o zapłatę kar umownych w Okresie Rękojmi za wady oraz kosztów wykonania zastępczego), wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………….. złotych (słownie: …………………………..…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

    - Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

    - W przypadku dokonania wyboru wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych z dokumentu winno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta o wypłacie należności ustanowionego Zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy – na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności uzasadniania. Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu zamówienia, które ma być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób nie będzie zwalniała gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach gwarancji, a gwarant w treści gwarancji zrezygnuje z konieczności powiadomienia o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

    - Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

    - Zamawiający dopuszcza, by okres ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu był krótszy niż wymagany okres jego ważności, jednakże nie krótszy niż 2 lata. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia albo nie przedłoży nowego Zabezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z Zabezpieczenia poprzez żądanie wypłaty całej kwoty Zabezpieczenia, a otrzymana kwota będzie stanowić nowe zabezpieczenie w formie pieniężnej. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane w sposób opisany w niniejszym ustępie po przedłożeniu przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 20.

Klauzula antykorupcyjna

    - Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach wykonawców uczestniczących w Zamówieniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie Zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

    - Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy wykonawcami uczestniczącymi w Zamówieniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie Zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

    - W przypadku ujawnienia działania sprzecznego z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a niezależnie od tego podjąć inne kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 21.

Podwykonawstwo

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi Przedmiot umowy za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za daną część Przedmiotu umowy, która została powierzona podwykonawcy.

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w tym pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa poniżej.

  - W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom, jakość prac wykonanych przez podwykonawców nie może być niższa niż jakość prac wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

  - Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

  - Zlecenie wykonania jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom wymaga uzyskania przez Wykonawcę na zawarcie:

1)	każdej umowy na roboty budowlane,

2)	umowy na dostawę ponad kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

z konkretnym podwykonawcą oraz jej zmiany, zgody Zamawiającego (niewyrażenia sprzeciwu do tej umowy).

  - Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy z podwykonawcą, lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy, nie będzie spełniać wymogów określonych w Umowie i SIWZ, będzie zawierać postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego lub w której:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przewidziano zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania (niewypłacenia) części wynagrodzenia podwykonawcy.

Ponadto umowy te powinny zawierać postanowienie wyłączające dopuszczalność potrącenia jakiejkolwiek wierzytelności wykonawcy ze wzajemną wierzytelnością przysługującą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia.

  - Celem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 5, Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, projekt umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgłosi pisemne umotywowane zastrzeżenia do projektu umowy w przypadkach, o którym mowa w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 9 zgłasza sprzeciw do umowy, w przypadkach, o którym mowa w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

  - Podwykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Wykonawcy na umowę z dalszym podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie dalszych podwykonawców jak za działanie własne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany treści tej umowy, warunków wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz konsekwencji nie uzyskania zgody Zamawiającego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia te stosuje się również odpowiednio do umów zawieranych przez dalszych podwykonawców z ich podwykonawcami. Podwykonawca nie może przystąpić do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na umowę z podwykonawcą.

  - Ilekroć w ust. 7 - 11 niniejszego paragrafu mowa jest o projekcie umowy lub umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, rozumieć przez to należy umowę wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, roboty lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, roboty lub usługi jest dłuższy niż wskazany w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zamiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

  - Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na Inwestycji pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na umowę z podwykonawcą lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu:

1)	Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót realizowanych na inwestycji, w tym przez podwykonawcę do czasu uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą; opóźnienie wynikłe z tego tytułu jest uznawane za zawinione przez Wykonawcę,

2)	Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za Roboty wykonane przez podwykonawcę, do czasu uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy z podwykonawcą.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu doręczenia faktury obejmującej wynagrodzenie za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedstawi Zamawiającemu oświadczenia, których wzór stanowią załączniki nr 5 i 6 oraz dowód potwierdzający zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dowodu, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą całości wynagrodzenia objętego fakturą, (także wówczas gdy faktura wystawiona została tytułem odbioru robót częściowo wykonanych przez wykonawcę, a częściowo przez podwykonawcę), do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.

§ 22.

Postanowienia końcowe

  - Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

  - Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące a pozostała część Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa nie zawierała postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

  - Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia, które mają być składane drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą ich doręczenia na następujące adresy Stron do doręczeń oraz adresy e-mail:

1)	dla Zamawiającego:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, e-mail: sekretriat@czarnia.com.pl

2)	dla Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………… .

  - Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, jeżeli przesyłka została wysłana na adres wskazany w ust. 4.

  - Strony oświadczają, iż korespondencja o charakterze roboczym, celem przyspieszenia jej obiegu - będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

  - W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  - Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1)	dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2)	SIWZ wraz z załącznikami;

3)	wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

4)	oferta wykonawcy;

5)	wzór oświadczenia wykonawcy;

6)	wzór oświadczenia podwykonawcy;

7)	wydruk z KRS lub CEiDG Wykonawcy.

Załącznik  nr 3

do umowy nr PKD.272...2020

z dnia ……………….r.

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór

zawarta w Czarni, dnia ……………… 2020 r. pomiędzy:

Gminą Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,

nr NIP 7582157593, nr REGON 550668226 reprezentowaną przez:

1) Marka Piórkowskiego – Wójta Gminy Czarnia

zwaną dalej „Administratorem”

a

firmą ………………………………………………………… ul. …………………………………….., wpisaną do …………………………………………. prowadzonego przez ………………………….., pod nr ………………………., NIP …………………….., REGON ………………………………….., reprezentowaną przez  …………….……………………………..

zwaną dalej „Podmiotem” 
o następującej treści:

# § 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator powierza Podmiotowi, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) (zwanego w dalszej części ,,Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Podmiotowi do przetwarzania.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

# § 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane zwykłe użytkowników instalacji urządzeń grzewczych w zasięgu terytorialnym Administratora w postaci: imię, nazwisko, adres nieruchomości, numer ewidencyjny działki, numer telefonu.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ….., której przedmiotem jest montaż instalacji fotowoltaicznych w nieruchomościach prywatnych leżących w zasięgu terytorialnym Administratora należących do użytkowników, współfinasowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 – „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie  zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

# § 3

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Przetwarzający nie przekaże danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zgodnie z wyborem Administratora, usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki tj. nie później niż w terminie 24 godzin zgłasza je Administratorowi.

# § 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybienia stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

# § 5

Podpowierzenie

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umowa do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy nr .... po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych, na podstawie pisemnej umowy podpowierzenia.

- Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

- Przetwarzający ma obowiązek zapewnić aby podwykonawca złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez złożenie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem umowy podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków podwykonawcy.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- Przetwarzający nie ma prawa przekazać podwykonawcy całości wykonania niniejszej Umowy.

# § 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych będących przedmiotem powierzenia wg niniejszej Umowy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.

# § 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje przez czas określony od daty jej zawarcia do ... r. lub do zrealizowania całego zakresu zamówienia, objętego umową nr ….

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Treść niniejszej Umowy może być zmieniana m.in. w przypadku zmiany przepisów prawa 
i konieczności dostosowania treści niniejszej Umowy do tych przepisów lub zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

# §8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

# §9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej ("dane  poufne").

- Podmiot przetwarzający oświadcza, ze w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy nr ..., chyba ze konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy.

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

# § 10

Postanowienia  końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

…………………………………                                                        ………………………………..

Administrator:                                                                                          Podmiot:

Załącznik  nr 5

do umowy nr PKD.272...2020

z dnia ……………….r.

Firma Wykonawcy

Dotyczy:	Budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

Inwestor:  Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – wzór

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy (Wykonawcy) działającego pod firmą

niniejszym oświadczam, że prace wykonane od dnia ………………… do dnia …………………, ujęte w Protokole odbioru końcowego z dnia …………………  obejmujące następujący zakres robót: ……………………………….………………………………………………………………………………., będących przedmiotem umowy nr PKD.272…..2020 z dn. ………….. r.  wykonałem samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

Wykonawca oświadcza niniejszym, że wynagrodzenie jakie zostanie mu wypłacone przez Zamawiającego za wykonany zakres robót jw. w całości zaspokaja roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego.

………………………………………………

Data, pieczęć i podpis

Załącznik  nr 6

do umowy nr PKD.272...2020

z dnia ……………….r.

Firma Podwykonawcy

Dotyczy:	Budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

Inwestor:  Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY – wzór

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy (Podwykonawcy) działającego pod firmą

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr…………………………. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Gminą Czarnia – umowa nr PKD.272…..2020 z dn. ………….. r. wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 	 zł

słownie: …………………………………………………………………………..zł ……/100 brutto

i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

- zrzekamy się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz zwalniamy z długu Inwestora oraz Wykonawcę w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

………………………………………………

Data, pieczęć i podpis